金职院办〔2013〕23号

金华职业技术学院办公室关于印发

《金华职业技术学院“浙江省高等教育（课堂）

教学改革项目”管理办法》的通知

校内各单位：

为深入贯彻浙江省教育厅《关于“十二五”期间全面提高高等职业教育教学质量的实施意见》（浙教高教〔2011〕169号）文件精神，加强对学校获批的浙江省高等教育（课堂）教学改革项目建设的管理，根据上级文件有关精神，经研究，制定学校《金华职业技术学院“浙江省高等教育（课堂）教学改革项目”管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：金华职业技术学院“浙江省高等教育（课堂）教

学改革项目”管理办法

金华职业技术学院办公室

2013年11月18日

附件

金华职业技术学院“浙江省高等教育（课堂）

教学改革项目”管理办法

第一章 总则

第一条 为深入贯彻浙江省教育厅《关于“十二五”期间全面提高高等职业教育教学质量的实施意见》（浙教高教〔2011〕169号）文件精神，深化学校内涵建设，加强对学校获批的浙江省高等教育（课堂）教学改革项目建设的管理，特制订本办法。

第二章 项目申报与评审

第二条 立项宗旨。深入贯彻科学发展观，全面落实《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4 号）和《浙江省高等教育“十二五” 发展规划（2011—2015 年）》精神，结合学校重点工作，着力解决教育教学中存在和面临的实际问题，研究先进高职教育教学理念在教育教学改革中的实施，提升教育教学质量。

第三条 申报基本要求。教学改革项目主要面向教学一线教师申报，一线教师申报比例要在60%以上，也可以课程组、教研室、实验室或教学基地等教学组织形式申报。每个项目主持人仅限1人，项目主持人只能主持1个立项项目，参研人员一般不同时参与2个以上立项项目；项目立项后，原则上项目主持人不得变更。省级教改项目未结题的项目主持人不得申报。

第四条 项目评审。各学院当年申报通知的要求负责对申报项目进行资格审查，以学院为单位统一报教务处。教务处本着公开、公平、公正的原则组织初评推荐，经学校院长办公会议审批，公示，推荐浙江省教育厅。

第三章 项目管理

第五条 建设周期。项目建设周期一般为两年。特殊情况可适当延长，由项目负责人递交延期申请，教务处审核，延期项目原则上不超过三年。

第六条 项目实施。项目的实施分为开题、研究与建设、中期检查、成果验收、推广应用几个阶段。项目进程应依照实施方案进行，项目建设要严格按立项内容进行，如需变更，必须向教务处提交相应的申请报告和论证材料。

第七条 组织管理

1.教务处负责组织专家对各个项目的开题、中期检查与成果验收进行论证和管理。根据中期检查结果，评价项目的实施情况和建设质量，对于建设实施状况较差项目，提出整改意见并限期整改，同时根据整改情况采取缓拨、停拨经费，撤销立项甚至追回经费等措施。对于违反财务政策的按有关规定处理。

2.采用项目负责人制，项目负责人负责该项目的整体规划和实施，以及项目建设水平和项目建设经费的预算、支出等工作。

3.项目在具体建设中所使用的资源和在研究及制作中使用相同的仪器设备，应坚持资源共享、优势互补，避免重复建设和重复购置，以提升项目建设的整体效益。

第八条 经费管理。学校给予浙江省教育厅高等教育教学改革项目2万元的经费资助，浙江省教育厅高等教育课堂教学改革项目1.5万元的经费资助，资助经费分年下拨，其中10%-15%用于项目开题、中期检查和成果验收。资助经费是学校专业课程建设费，其使用和管理要遵守《专业课程建设费管理办法》以及《科研经费使用协调会会议纪要》的相关规定。

第四章 项目绩效考核要求

第九条 项目绩效

1.浙江省教育厅教育教学改革立项项目结题时，必须完成《项目申报书》预期成果承诺的内容；至少在核心期刊上发表1篇关于项目研究成果的论文；提交一系列项目过程材料。

2.浙江省教育厅课堂教育教学改革立项项目结题时，必须完成《项目申报书》预期成果承诺的内容；完成结题报告；同时提交不少于3个微课视频；提交一系列项目过程材料。

第五章 附则

第十条 本办法自发布之日起执行。如遇上级相关指导文件调整，以上级文件规定为准。

第十一条 本办法由教务处负责解释。

| 金华职业技术学院办公室 | 2013年11月19日印发 |
| --- | --- |